**План мероприятий**

**Благотворительный концерт «Я верю»**

**Постановка проблемы:**

В районе на учете в Центральной районной больнице находятся 89 детей-инвалидов, которые нуждаются в финансовой помощи: консультации специалистов, оплата медицинских услуг, оплата лекарственных препаратов и др. Инициативной группой школьников города Горняка было решено организовать серию благотворительных концертов в поддержку детей-инвалидов.

**Актуальность:**

В ходе изучения проблемы, было выяснено, что В.Д. – ребенок-инвалид с заболеванием ДЦП нуждается в консультации московских специалистов и оплате оздоровительных процедур в дельфинарии. Было решено организовать в ее поддержку благотворительный концерт «Я верю», чтобы девочка успела пойти в школу в следующем учебном году.

**Цель:**

Оказать адресную помощь, собрав средства для лечения.

**Задачи:**

* Организовать инициативную группу для проведения благотворительного концерта
* Привлечь творческие коллективы городских школ
* Оказать моральную и материальную помощь.

**Ожидаемые результаты**:

 Во время реализации и по окончанию проекта, планируется собрать как можно больше средств для помощи детям, а так же предполагается, что участники данного проекта не будут сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнутся с человеком, которому нужна помощь. Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной жизни – один из главных наших прогнозов и ожидаемых результатов.

**Планируемая деятельность:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Действия | Сроки | Ответственные | Ресурсы | Результаты |
| 1 | Сбор информации о поступившей проблеме | 27.10-29.10 2014г | Маркосян Сюзанна | Организационные | Получили объективную информацию по данной проблеме |
| 2 | Организационное собрание волонтерского отряда по данной проблеме | 29.10.14 | Маркосян С.Гонтарева Т. Г. | Организационные | Проанализировали собранную информацию, Согласовали последующие действия |
| 3 | Разработка плана проведения благотворительного концерта | 30.10-31.10. 14 | Харизина М.Науменко. ДХодакова Е. | Организационные | Продумали сценарий концерта |
| 4 | Поиск концертных номеров | 1.11- 7.11.2014г. | Маркосян С.Гришова В.Боровинская Ю.Харизина М. | Организационные | Нашли нужные и интересные концертные номера |
| 5 | Проведение акции «Поможем все вместе» | 3.11.14 | Науменко Д.  Тисканова М. Минаева Д.Харизина М. | Практические | Оповестили местное население о предстоящем благотворительном концерте Установили урны для сбора средств в КПК «Резерв», «Змеиногорский» |
| 6 | Утверждение сценария данного концерта | 8.11.14 | Гонтарева Т.Г, Маркосян С. | Организационные | Окончательно согласовали с координатором  |
|  7 | Решение организационных вопросов | 9.11-12.112014 | Гонтарева Т.Г., Маркосян С. | Организационные | Найдено помещение, для проведения мероприятия. |
| 8 | Реализация проекта | 13.11.14 | Волонтерский отряд «Горячие сердца Гимназистов» | Практические | Успешное проведение благотворительного концерта |

**Результаты:**

На благотворительном концерте было представлено двадцать номеров художественной самодеятельности из школ города, а также из учреждений дополнительного образования. В ходе концерта было собрано 20 000 рублей. Зал ДК им. Островского вмещает всего 230 посадочных мест, а на нашем концерте зал был переполнен, и люди стояли в проходах. Цена билеты была установлена 50 рублей, но люди, приходившие на концерт, помимо покупки билета еще жертвовали деньги для детей. Сами участники и организаторы покупали билеты для себя, хотя сами были весь концерт за сценой. Большинство номеров концерта настолько тронули сердца присутствующих, что после концерта люди проходили с благодарностью к организаторам и участникам.

**Общие выводы по проекту:** Данный проект является долгосрочным, так как стал основой для цикла благотворительных концертов. Деятельность, осуществляемая по проекту социально значима. В процессе реализации проекта накоплен определенный практический опыт. Это составит основу для последующей работы. Участники продолжат развивать добровольческие инициативы за счет расширения числа партнеров активного социального взаимодействия. На основе данного проекта можно составить план проведения следующего концерта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **мероприятие** | **дата начала** | **дата окончания** |
| Подготовительный этап  | 28.03.16 | 20.04.16 |
| Изучение проблемы  | 28.03.16  | 29.03.16 |
| Оценка ситуации  | 28.03.16  | 29.03.16 |
| Выводы на основе изученного  | 29.03.16 | 29.03.16 |
| Формулировка социальной проблемы  | 29.03.16 | 29.03.16 |
| Определение целей и задач  | 29.03.16 | 29.03.16 |
| Изучение возможностей инициативных групп  | 29.03.16 | 29.03.16 |
| Составление плана работы  | 30.03.16 | 30.03.16 |
| Перечень мероприятий  | 30.03.16 | 30.03.16 |
| Определить ответственных за исполнение  | 31.03.16 | 01.04.16 |
| Определить ресурсы и источники их получения  | 31.03.16 | 01.04.16 |
| Определить необходимые ресурсы  | 31.03.16 | 31.03.16 |
| Определить источники каждого вида ресурсов  | 01.04.16 | 01.04.16 |
| Разработка системы оценки проекта  | 31.03.16 | 31.03.16 |
| Составление бюджета  | 01.04.16 | 01.04.16 |
| Составление деловых предложений по проекту  | 01.04.16 | 01.04.16 |
| Составление списка деловых партнеров  | 01.04.16 | 01.04.16 |
| Договор о встречах с деловыми партнерами  | 01.04.16 | 01.04.16 |
| Поиск концертных номеров  | 04.04.16 | 04.04.16 |
| Написание сценария  | 04.04.16 | 04.04.16 |
| Проведение акции "Поможем вместе"  | 04.04.16 | 04.04.16 |
| Возможные источники привлечения финансовых ресурсов:  | 04.04.16 | 04.04.16 |
|  - государственные организации  | 04.04.16 | 04.04.16 |
| - компании  | 04.04.16 | 04.04.16 |
| - частные лица  | 04.04.16 | 04.04.16 |
| - фонды  | 04.04.16 | 04.04.16 |
| Формирование общественного мнения : | 05.04.16 | 20.04.16 |
| - периодическая печать (статьи, пресс-релизы)  | 05.04.16 | 20.04.16 |
| - телевидение  | 20.04.16 | 20.04.16 |
| - социальные сети  | 05.04.16 | 20.04.16 |
| - раздача буклетов  | 05.04.16 | 13.04.16 |
| Утверждение сценария благотворительного концерта  | 05.04.16 | 05.04.16 |
| Репетиция концертных номеров  | 05.04.16 | 12.04.16 |
| Решение организационных вопросов  | 29.03.16 | 13.04.16 |
| Контроль и корректировка реализации проекта  | 30.03.16 | 18.04.16 |
| Учет форсмажорных ситуаций  | 28.03.16 | 18.04.16 |
| Реализация - проведение благотворительного концерта "Я верю  | 13.04.16 | 13.04.16 |
| Подведение итогов  | 21.04.16 | 21.04.16 |
| Результаты благотворительного концерта  | 21.04.16 | 21.04.16 |
| Информирование общественности о проведенной работе  | 21.04.16 | 27.04.16 |